## Modèle PAI
جدول البرنامج
الولاية : مدنين |  | 0 | [17 empty] | صفحة
البلدية : .جربة حومة السوق | [19 empty] | .../...
المشاريع |  | سنة أو سنوات الإنجاز | الكلفة (*) (1) | الكلفة (*) المحينة بالنسبة للمشاريع المتواصلة فقط (1) |  | الخطة التمويلية (**) | [7 empty] | رزنامة صرف الاعتمادات |  |  |  | المشاريع المصنفة "A" حسب التقييم الأولي البيئي والاجتماعي (***) |  | تقديرات المصاريف السنوية للصيانة والإستغلال
[6 empty] | تمويل ذاتي | قرض | مساعدة (إستثنائية أو متبقية من النظام التمويلي القديم) | مساعدة غير موظفة | مساعدة موظفة | مساهمات أخرى |  |  | المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة (2) | المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 (3) | المبلغ المتبقي المبرمج صرفه خلال السنة أو السنوات المقبلة (4) (4)= ((2)+(3))-(1)
[11 empty] | المبلغ | المصدر
أ- | المشاريع الجديدة |  | 903000 | 903000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 833000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
1- | مشاريع ذات صبغة محلية |  | 903000 |  |  | 0 | 0 | 70000 | 833000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 353000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | اشغال تعبيد الطرقات | 2019 | 333000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 333000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 233000 |  | 0 |  | 0
2 | اشغال التنوير العمومي | 2019 | 267000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 267000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 167000 |  | 0 |  | 0
3 | تهيئة البناءات الادارية | 2019 | 200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100000 | 100000 |  | 0 |  | 0
4 | اقتناء معدات اعلامية +موزع للهاتف | 2019 | 33000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33000 | 0 |  | 0 |  | 0
5 | الدراسات | 2019 | 70000 |  |  | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20000 | 50000 |  | 0 |  | 0
2- | مشاريع الشراكة بين البلديات |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3- | مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4- | مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل الأخرى |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5- | مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6- | مشاريع الشراكة مع المجتمع المدني |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7- | البرامج الوطنية |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | برامج تهذيب الأحياء الشعبية |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.7 | برامج أخرى |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
ب - | مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة |  | 4039655 | 3874644 |  | 768450 | 1110180 | 167214 | 739819 | 1000000 | 70000 | 0 |  | 1795529 | 1226462 | 875892 |  | 0 |  | 0
1- | مشاريع ذات صبغة محلية |  | 3039655 | 2874644 |  | 768450 | 1110180 | 167214 | 739819 | 0 | 70000 | 0 |  | 1143005 | 978393 | 776958 |  | 0 |  | 0
1 | إقتناء معدات النظافة والطرقات والأرصفة | 2014 | 38000 | 38000 |  | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 |  | 0 |  | 0
2 | إقتناء معدات | 2015 | 32330 | 32330 |  | 0 | 23278 | 9052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32330 | 0 |  | 0 |  | 0
3 | إقتناء معدات إعلامية | 2015 | 49821 | 49821 |  | 13950 | 35871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49489 | 332 | 0 |  | 0 |  | 0
4 | المسبح البلدي (قسط 1) | 2016 | 513000 | 513000 |  | 513000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 513000 |  | 0 |  | 0
5 | التنوير العمومي | 2016 | 198504 | 198504 |  | 76222 | 98120 | 24162 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 178644 | 19860 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | تجميل شارع الحبيب بورقيبة (قسط 2): انارة تجميلية | 2016 | 70000 | 65790 |  | 0 | 65790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59211 | 6579 | 0 |  | 0 |  | 0
7 | تجميل شارع الحبيب بورقيبة (قسط 2): تعبيد و الارصفة | 2016 | 330000 | 237121 |  | 0 | 237121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118960 | 118161 | 23712 |  | 0 |  | 0
9 | اشغال التنوير العمومي | 2017 | 595000 | 595000 |  | 0 | 500000 | 0 | 95000 | 0 | 0 |  |  | 447973 | 5561 | 141466 |  | 0 |  | 0
10 | اشغال تعبيد الطرقات و بناء الارصفة | 2017 | 305000 | 267278 |  | 99278 | 0 | 0 | 168000 | 0 | 0 | 0 |  | 234728 | 32550 | 0 |  | 0 |  | 0
11 | استشارة صيانة الطرقات | 2018 | 350000 | 319800 |  | 0 | 0 | 0 | 319800 | 0 | 0 | 0 |  | 54000 | 233820 | 31980 |  | 0 |  | 0
13 | اقتناء معدات نظافة و طرقات | 2018 | 220000 | 220000 |  | 0 | 150000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 |  | 0 |  | 0
14 | اقتناء تجهيزات | 2018 | 55000 | 55000 |  | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 |  | 0 |  | 0
15 | اقتناء وسيلة نقل | 2018 | 45000 | 45000 |  | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 |  | 0 |  | 0
16 | الاسواق البلدية | 2018 | 40000 | 40000 |  | 21000 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36000 | 4000 |  | 0 |  | 0
17 | البناءات الادارية - اشغال تهيئة مختلفة | 2018 | 32000 | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28800 | 3200 |  | 0 |  | 0
18 | دراسة مردودية الاسواق و ادارة النظافة | 2018 | 70000 | 70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 |  | 0 | 20000 | 50000 |  | 0 |  | 0
19 | احداث وحدة لتجميع النفايات الغير منزلية | 2018 | 96000 | 96000 |  | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 86400 | 9600 |  | 0 |  | 0
2- | مشاريع الشراكة بين البلديات |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7- | البرامج الوطنية |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | برامج تهذيب الأحياء الشعبية |  | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 652524 | 248069 | 98934 |  | 0 |  | 0
| تهذيب حي الزاوية الجوامع | 2016 | 1000000 | 1000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 652524 | 248069 | 98934 |  | 0 |  | 0
2.7 | برامج أخرى |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
المجموع العام |  |  | 4942655 | 4777644 |  | 768450 | 1110180 | 237214 | 1572819 | 1000000 | 70000 | 0 |  | 1795529 | 1579462 | 1425892 |  | 0 |  | 0
التاريخ : 31-12-2018
رئيس البلدية